实验室开放基金管理条例

（试行）

哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室

2014-05-28

哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室开放基金及课题管理办法（试行）

第一章   总    则

第一条   为了吸引、聚集本实验室相关课题领域国内外优秀学者来本实验室开展高水平的基础性和应用基础性研究工作，遵照“开放、流动、联合、竞争”的运行机制，本实验室面向国内外开放，设立开放基金，立项资助与本实验室研究方向相关的具有创新思想的科研课题（以下简称：开放课题），并提供相应的科研条件，以促进学科前沿理论的形成和发展。

第二条   实验室将每年定期发布开放课题申请指南，受理申请。

第三条   获得本实验室开放基金资助的课题, 原则上应在本实验室完成。开放课题研究人员在课题执行过程中，可与本实验室固定科研人员同等享受使用本实验室大型仪器的优惠待遇。

第二章   基金申请及审批

第四条   凡国内外教学、科研人员、博士研究生及博士后人员均可在本实验室开放课题指南范围内提出课题申请，经学术委员会批准后，可获得本实验室开放基金的资助。

第五条   实验室于每年8月公布“开放基金项目申请指南”，作为开放课题申请的主要依据。

第六条   申请者经所在单位同意后提出课题申请，填写《哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室开放基金申请书》一式3份（可在http://civil.hit.edu.cn/中下载或来函索取），并于每年9月前报送实验室办公室。高级职称的科研人员申请不需要推荐，其他科研人员(讲师、助研等)申请需有一名高级职称科技人员推荐。 
    第七条   实验室学术委员会在年会上对申请课题进行评审，根据择优资助的原则确定资助课题以及资助额度。

第八条   获得资助的课题负责人须填写《哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室开放基金计划任务书》，并承诺按照计划完成科研任务。

第三章    经费管理

第九条   根据开放课题的性质给予不同额度的资助。最高5万元， 执行期一般为2年，资助金额一次审定，分年度资助。 
第十条   课题基金的使用分为直接费用与间接费用：

- 直接费用按课题核算。直接费用的开支范围：

- 小型专用仪器购置、仪器设备租用费；

- 试件、配件的协作加工、制作费；

- 学术活动费，包括出席与本课题有关的学术会议费用及科学考察调研费、资料费和论文报告出版费等(不超过经费总额15%)；

- 直接耗费的低值材料、药品等；

- 研究人员的差旅费及聘用辅助人员的劳务费(不超过经费总额20%)。

- 间接费用由实验室统一支付。间接费用的使用范围：

- 水、电、气消耗费；

- 设备及房屋的维修费用；

- 公共设施费用分摊的部分；

- 课题验收费用。

第十一条   开放课题经费在实验室的帐户下单独建帐，不对外拨款。经费由课题负责人按预算安排使用。实验室对开放课题进行定期检查，对于不能按期完成研究计划的课题，实验室有权削减经费或停止资助。

第十二条  课题结束后，负责人应及时做出经费使用决算。

第四章  科研成果管理

第十三条   开放课题负责人每年应向实验室提交年度进展报告和相应的研究成果。 
    第十四条   开放课题结束后，必须向实验室提交下列资料：
     a)研究工作结题报告；

b)已发表（或已接受的）学术论文以及研究报告；

c)已发表论文中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片和资料等的原件或复印件，并提供目录清单。

第十五条   实验室办公室定期检查开放课题的进展情况，如发现原研究计划不能实现时，有权调整、暂停或取消资助。

第十六条   开放课题的研究成果归实验室和研究人员所在单位共享(或按协议分享)，成果鉴定和报奖由本实验室与研究人员所在单位共同办理。如申请专利，按专利法有关规定办理。 
    第十七条   开放课题完成的书面研究成果（包括论文、专著等）和研究报告，归本实验室和研究人员所在单位共享。要求每项开放基金资助课题至少发表SCI检索期刊论文1篇，发表论文的第一完成单位署名应为结构工程灾变与控制教育部重点实验室（哈尔滨工业大学），英文署名为：Key Lab of Structures Dynamic Behavior and Control (Harbin Institute of Technology)，Ministry of Education，Harbin, 150090, China。同时应注明受“哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室开放基金资助”。以英文发表的书面研究成果需注明“Supported by Foundation of Key Laboratory of Structures Dynamic Behavior and Control (Ministry of Education) in Harbin Institute of Technology”，发表后报实验室办公室备案。

第十八条  开放课题完成的科研成果按《哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室科研成果奖励办法》进行奖励。

第五章   附  则

第十九条  本实验室设立的“开放课题基金”由哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室办公室实施具体管理。

第二十条  本办法自发布之日起实施，由哈尔滨工业大学结构工程灾变与控制教育部重点实验室负责解释。

第二十一条  本办法的条文若有与国家科技部、国家教育部的有关规定抵触时，以国家的规定为准。